Tercer Informe

Administradora del proyecto y recomendación de políticas públicas

Realizado por:

Miriam Miranda Quirós

Diciembre 2013.  San José, Costa Rica

Contenido

Presentación	3

Coordinar y supervisar las tareas de los consultores contratados por la Estrategia REDD+.	4

Consultores individuales	4

Asesoría en la implementación del Plan Trabajo  SESA, procedimiento de queja  y plan de consulta.	4

Apoyo en  aspectos sociales de la Estrategia REDD+.	12

Especialista en comunicación.	13

Consultores financiados por GiZ	15

Consultoría   firma o empresa	16

Monitoreo actividades no consultoría	17

Elaboración de  términos de referencia.	18

# Presentación

De acuerdo al contrato por servicios de consultoría firmado entre el fideicomiso Nº 544-16 y la consultora Miriam Miranda, el tercer  informe de la consultoría Administradora del proyecto y recomendación de políticas públicas corresponde  al producto denominado un tercer informe que contenga las tareas Nº 1, 2, 3, 4, 5 y 6    establecidas en el contrato firmado entre las partes.

- Tarea Nº 1. Coordinar y supervisar las tareas de los consultores contratados por la Estrategia REDD+

- Tarea Nº 2.  A partir del resultado de  las diferentes consultorías, elaborar un documento de estrategia que deberá ser sometido a consulta con todas las partes

- Tarea Nº 3. Garantizar el paquete de preparación

- Tarea Nº 4. Coordinación de la elaboración de un protocolo de consulta pública para estandarizar este proceso en el marco de la Estrategia REDD+ Costa Rica

- Tarea Nº 5.   Coordinación de la elaboración del diagnóstico socioeconómico /ambiental como insumo para los diferentes componentes de la Estrategia REDD+

- Tarea Nº 6. Integración de los diversos componentes para conformar la Estrategia REDD+ Costa Rica

Dado que este informe es acumulativo, en el mismo se reporta sobre los avances a partir de la entrega del segundo informe (octubre 2013).  Además, en el informe final que debe presentarse una vez aprobado el mismo, debe de contener la totalidad del trabajo realizado durante el presente año. Ambos informes deben estar aprobados en un lapso de dos semanas para proceder con el pago respectivo dado que los recursos no están presupuestados para el próximo año.

Este informe está conformado por las siguientes partes:

- Coordinar y supervisar las tareas de los consultores contratados por la Estrategia REDD+ Costa Rica.

  - Consultores individuales

## Consultores financiados por GiZ

## Consultoría   firma o empresa

## Monitoreo actividades no consultoría

# Coordinar y supervisar las tareas de los consultores contratados por la Estrategia REDD+.

## Consultores individuales

### Asesoría en la implementación del Plan Trabajo  SESA, procedimiento de queja  y plan de consulta.

Dada la experiencia generada durante los meses anteriores  y las barreras que limitaron la implementación del plan de trabajo aprobado por la Dirección REDD+, se elaboró una propuesta para avanzar en el componente social. La misma recibió el visto bueno de la Secretaría REDD+ para Costa Rica.

# Aspectos metodológicos para el desarrollo de la propuesta de planificación de actividades del componente social de octubre a diciembre del 2013.

## Objetivos

- Discutir la temática de salvaguardas ambientales y sociales para consensuar el abordaje de estas desde la perspectiva de los campesinos e indígenas

- Desarrollar una propuesta de consulta desde las perspectiva de las PIRs fundamentada en las experiencias generadas en la etapa informativa a través de la participación y dialogo temprano facilitado por la Secretaría REDD+.

- Divulgar y capacitar sobre la implementación del mecanismo de queja y resolución de conflictos.

## Productos a lograr

- Propuesta metodológica para abordar el tema de las Salvaguardas sociales y ambientales con las PIRs

- Propuesta metodológica de Plan para la consulta consensuada desde la perspectiva de los actores (territorios indígenas y campesinos)

- PIRs capacitadas para el uso del Mecanismo de consulta y queja

| Cuadro N°1. Información general de la planificación de las actividades a realizar |  |
| --- | --- |
| Cantidad de talleres | 10 talleres a nivel nacional |
| Cantidad de Personas | 30 personas por taller |
| Población | PIRs (pueblos indígenas y pequeños productores agroforestales-campesinos-) |
| Ubicación/ zonas | Región Chorotega, Región Caribe, Pacífico Central, Pacífico Sur , ## Huétar Norte |
| Contenido técnico y logístico | El contenido técnico de los talleres es responsabilidad de la Secretaría REDD+, la facilitación y logística se establece mediante la contratación de no consultoría (Hospedaje, viáticos, alimentación, salas, equipo, planificación con equipo social de la secretaría REDD+, agenda, invitaciones, otros). |
| Fechas de ejecución | Noviembre y diciembre 2013 |
| Responsable | Secretaría REDD+, responsable componente social |

# Propuesta de metodología para abordar el tema de las salvaguardas ambientales y sociales.

Se toma en consideración la estructura de niveles de participación,  propuestos en el Plan de Trabajo SESA, como un mecanismo para hacer operativo el trabajo participativo para los meses sub-siguientes.

Figura n°1. Niveles de Participación de los Actores

VINCULACIÓN DIRECTA

VINCULACIÓN INDIRECTA

Fuente: Elaboración propia, 2013

Esas dimensiones, se desagregan en tres grandes niveles:

Nivel Estratégico: En este nivel se toma en consideración el Comité Ejecutivo, la Secretaria Ejecutiva, Comisión Interinstitucional, con sus respectivos representantes.

Nivel Operativo: En este nivel, se toma en consideración las respectivas estructuras propuestas por los actores interesados en participar en REDD+ (se toma en consideración particularidades de regionalización y territorialidad, así como afinidades de las zonas en las que se trabaja)

Nivel Representado: Este nivel, delega su representatividad en el Nivel Operativo, mismo que debe estar en constante comunicación con este Nivel. En este punto, la Secretaria Ejecutiva, apoya en los casos que se requiera a partir de las solicitudes expresas del Nivel Operativo.

Para el caso de las salvaguardas, se propone la siguiente estrategia metodológica:

- Se pretende elaborar un “Análisis de Afinidad”, entre las salvaguardas establecidas en el acuerdo de Cancún y las políticas operacionales del Banco Mundial, con los ejes temáticos que se originan a partir de los riesgos SESA, para relacionar y definir líneas de acción vinculados a las acciones estratégicas.

- Posteriormente, se establecerá una discusión conceptual con los actores a nivel operativo, es decir, las respectivas estructuras propuestas por los actores interesados en participar en REDD+, para obtener su retroalimentación al Análisis de Afinidad previamente elaborado.

- Elaboración de la propuesta metodológica para el abordaje de la definición de salvaguardas ambientales y sociales para SESA y el ESMF

- Conceptualización participativa de las salvaguardas que guiarán el SESA y el ESMF (territorios indígenas y sector campesino).

- Al contar con los insumos anteriores, se elaborará una propuesta nacional de salvaguardas,  para discutirla con los entes de gobernanza de REDD+, y se procede a someterla a discusión con este nivel, a fin de recibir aportes y comentarios en el tema.

- Como mecanismo asociado a la formulación de las salvaguardas, se propone la elaboración de una matriz de evaluación de la implementación de las salvaguardas, con la participación de los actores a nivel operativo y los entes de gobernanza.

- Así mismo, como parte de la transparencia del proceso y trazabilidad de la información, se propone realizar un taller de presentación de resultados, para obtener retroalimentación y proceder la incorporación de este producto en el Reporte Nacional SESA.

Producto a diciembre, 2013:

Propuesta metodológica para abordar el tema de las Salvaguardas sociales y ambientales con las PIRs

Se resume en el presente diagrama la metodología propuesta:

Figura n°2

La metodología propuesta se enmarcada en las directrices del FCPF /UN-REDD sobre la participación de las partes interesadas en la preparación para REDD+, referente a escuchar las voces de las PIRs, considerar e incorporar sus inquietudes y recomendaciones,  facilitar espacios de participación y construcción.

Fuente: Elaboración propia, 2013

# Propuesta de metodología para desarrollar una propuesta de consulta desde las perspectiva de las PIRs fundamentada en las experiencias generadas en la etapa informativa a través de la participación y diálogo temprano facilitado por la Secretaría REDD+.

Considerando las directrices del FCPF/UN-REDD sobre la participación de las partes interesadas en la preparación para REDD+, en donde establece que la consulta debe tener como premisa la transparencia y acceso oportuno a la información en todos los niveles de las PIRs, que faciliten el dialogo, la creación de consenso, respete sus estructuras socio políticas y se realicen en todas las etapas de diseño de REDD+, demostrando cómo se tomaron en cuenta las opiniones obtenidas a través de tales procesos, la Secretaría REDD+ elaboró un Plan de participación y diálogo temprano con las PIRs.

Este plan tiene como objetivo desarrollar un diálogo temprano con los territorios indígenas y los productores agroforestales, para establecer los diferentes canales de comunicación que aseguren su participación en las diferentes etapas al proceso de consulta en el marco de la elaboración de la Estrategia REDD+ Costa Rica (ver Figura n°3).  Este diálogo temprano se ha facilitado por la Secretaría REDD+ desde el año 2008 hasta la fecha.  A partir de acá, se analiza lo actuado en el proceso participativo y las lecciones aprendidas se toman como insumo para desarrollar una estrategia metodológica conjunta (campesinos y TIs) para las etapas sub siguientes del proceso de consulta en el marco de elaboración de la Estrategia REDD+.

Proceso de abordaje para la elaboración del Plan de consulta:

- Someter a discusión las etapas de pre-consulta y consulta propuestas en el Plan de consulta elaborado por la Secretaría REDD+

- Recibir retroalimentación de las PIRs (sector campesino y territorios indígenas)

- Elaboración conjunta de una propuesta desde la perspectiva de los actores para el Plan de Consulta.

Producto a diciembre, 2013:

Propuesta metodológica de Plan para la consulta consensuada desde la perspectiva de los actores (territorios indígenas y campesinos)

Figura n°3

Fuente: Elaboración propia, 2013

# Propuesta de metodología para Capacitar sobre la implementación del Mecanismo información y resolución de quejas.

Las directrices del FCPF sobre la participación de las partes interesadas en la preparación para REDD+ en sus principios orientadores sobre el proceso de consulta indican que se deben establecer procesos imparciales, accesibles y justos de presentación de reclamaciones y resolución de conflictos durante todo el proceso de consulta y ejecución de políticas, medidas y actividades de REDD+.

En cumplimiento de esto, la Secretaría REDD+ elaboró una propuesta de Mecanismo información y resolución de quejas

que debe ser sometido a retroalimentación de las PIRs, incorporar sus observaciones y capacitarles sobre su uso.

Proceso para la socialización y retroalimentación de las PIRs al mecanismo de queja:

- Elaboración por la Secretaría REDD+ de la propuesta del mecanismo de queja y resolución de conflictos

- Socialización a los entes de gobernanza de REDD+ este mecanismo para recibir sus aportes y retroalimentación.

- Una vez recibidos sus aportes e incorporados al mecanismo, se socializa a nivel operativo (ver Figura n°1).

- En este punto, las PIRs podrán retroalimentar el mecanismo de queja a fin de que este responda a sus requerimientos para manifestar sus quejas y consultas.

- Incorporados sus aportes, el mecanismo es socializado y se capacita para su implementación.

Producto a diciembre, 2013:

PIRs capacitadas para el uso del Mecanismo información y resolución de quejas

A continuación se presenta la siguiente figura que resume el abordaje planteado:

Figura n°4

Fuente: Elaboración propia, 20

A la fecha se han implementado los siguientes 7 talleres:

- Talamanca (bloque indígena RIBCA)

- Ciudad Neilly (Bloque indígena Gnäbe)

- Productores agroforestales Pacífico Central

- Productores agroforestales  Región Huetar Norte

- Productores agroforestales  Pacífico Sur

- Productores agroforestales  Región Pacífico Norte

- Productores agroforestales Región Caribe

En las próximas dos semanas se ejecutarán los tres talleres restantes. Una vez concluidos se hará el informe de los resultados y cumplimiento de objetivos.   Aunque los talleres realizados han generado insumos importantes para la elaboración de los abordajes metodológicos propuestos,  éstos se presentarán en el informe final de la consultoría social.

### Apoyo en  aspectos sociales de la Estrategia REDD+.

La consultora, Karol Monge, ha estado dedicada a la coordinación y monitoreo de los talleres de información que está implementando Acicafoc a nivel nacional.  A la fecha se han realizado 4 talleres regionales con una muy buena participación de los actores locales, también se ha logrado una buena representatividad de los grupos organizados de las regiones donde se han realizado los mismos.

Los principales comentarios de los participantes van dirigidos a temas sobre el PSA,   montos de pago actuales,  los beneficios que traerá REDD+, responsabilidades del  Comité Ejecutivo, temas de cambio climático, acciones positivas que ellos pueden realizar. En     todos los talleres se menciona la importancia de incluir a los jóvenes.

El taller convocado para la región Chorotega no tuvo asistencia, por lo tanto, deberá reprogramarse, a la fecha Acicafoc no ha rendido un informe oficial.  Sin embargo, este resultado era de esperarse a consecuencia del manejo  no adecuado de las relaciones entre Acicafoc y UNAFOR Chorotega que es la organización campesina que lidera las organizaciones de base en esta región.

| Monitoreo de talleres en el marco de la consultoría de Acicafoc |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Región | Asistencia aproximada | Observaciones |
| Viernes 25 de octubre | Norte Ciudad Quesada | 106 personas | Los principales comentarios de los participantes van dirigidos a temas sobre el PSA, los montos actual, los beneficios que traerá REDD+, responsabilidades del Comité Ejecutivo, temas de cambio climático, acciones positivas que ellos pueden realizar. En todos los talleres se menciona la importancia de incluir a los jóvenes. |
| Viernes 01 de noviembre | Pacifico Central Jacó | 85-90 personas |  |
| Viernes 22 de noviembre | Caribe Limón | 85 personas |  |
| Sábado 23 de noviembre | Chorotega Liberia | Cancelado por falta asistencia |  |
| Martes 26 de noviembre | Pacífico Sur Buenos Aires | Pendiente de realizarse |  |

Una vez que Acicafoc entregue su informe de avance, se analizará a lo interno de la Secretaría y con ayuda de la señora comunicadora REDD+ para  buscar una medida remedial con el propósito de  acercar ambas organizaciones.  Ello, para evitar algún conflicto futuro, especialmente por la evaluación que deben hacer las PIRs del proceso.

Desde ya, la Estrategia REDD+ debe tener presente que la evaluación que deben hacer las PIRs al proceso de elaboración de la Estrategia REDD+ es  sumamente importante y que de la misma depende en grande la implementación de la Estrategia REDD+.

### Especialista en comunicación.

Los siguientes son los productos elaborados en el marco de la Estrategia de Comunicación REDD+.

Comunicación ha avanzado en cada una de las etapas de su plan de trabajo que responde a la Estrategia de Comunicación REDD+.  Los diversos procesos participativos le han permitido afinar el diagnóstico como herramienta fundamental para  la implementación de la misma.   Los canales de comunicación están identificados,  definidos  con su respectiva caja de herramientas al igual que los mecanismos de monitoreo y evaluación de la misma.

La etapa de investigación de la Estrategia de Comunicación REDD+ se ha centrado en la búsqueda y entendimiento de la estrategia REDD+. El diagnóstico mostró e identificó

los principales problemas de comunicación.  El diagnóstico de comunicación se realizó mediante una investigación cualitativa de tipo descriptiva, con el fin de conocer la situación actual de la comunicación de la estrategia REDD+ así como también las necesidades de comunicación y el perfil de los diferentes actores involucrados.

Para obtener información de fuentes confiables, y que esta información arroje elementos claves, que indiquen cuál es la situación actual de la comunicación e imagen de REDD+, se utilizaron herramientas de investigación, como los son el análisis de documentos, las entrevistas a profundidad y la observación.   La técnica mayormente utilizada en esta etapa de  investigación fue la  observación, ya que es la forma más apropiada para evitar poner en evidencia ante la comunidad el proceso de investigación que se está ejecutando.

La comunicadora ha Hasta   asistido a un total de 12 talleres y reuniones en las cuales se participó como observadora y a su vez se aprovechó para realizar entrevistas no estructuradas con algunos participantes. Es importante mencionar, que este diagnóstico será alimentado conforme el proceso evolucione y se realicen más talleres y reuniones con las diferentes partes interesadas relevantes. Las actividades a las que se asistió se desglosarán en el cuadro a continuación.

Asimismo, la Estrategia de Comunicación se alimenta del análisis FODA realizado por la experta en comunicación. Un resumen de los resultados de éste, se presenta a continuación.

| Resumen análisis FODA Estrategia REDD+ Costa Rica |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fortalezas | Oportunidades | Debilidades | Amenazas |
| Imagen Banco Mundial PSA Relación con grupos indígenas Empoderamiento Apoyo de grupos | Incertidumbre Amplia participación en Taller SESA Accesibilidad de los públicos Tema sensible para comunidades Involucramiento de poblaciones aisladas | Lanzamiento en SESA e incertidumbre generada Divulgación realizada sin el discurso unificado Lenguaje técnico Carencia de identidad corporativa Desconocimiento de REDD+ | Producción de materiales Escándalos en otros países Empoderamiento Imagen política Cantidad de grupos involucrados |

Desarrollo de la línea base y asesoría en el monitoreo, reporte y verificación de la Estrategia REDD+.

Esta consultoría ha trabajado en el análisis financiero preliminar del sistema MRV y en la  conceptualización del primer taller informativo a la sociedad civil e informe con involucramiento de actores, matriz de seguimiento sobre los avances del MRV en acciones tempranas y nivel de referencia.

El análisis financiero preliminar del sistema MRV se fundamenta en el hecho de que  éstos  deben ser costo-efectivos ya que forman parte de programas de acreditación de carbono.  Por esta razón el consultor trabajó en egresos e ingresos en la operación del MRV, supuestos del análisis y en los costos de la medición, reporte y verificación (ver informe final de consultoría de Ing. Javier Fernández, noviembre 2013).

Por su parte la conceptualización del taller informativo a la sociedad civil e involucramiento de actores se conceptualizó tomando en consideración

la medición, reporte y verificación (MRV) y la definición el nivel de referencia lo realiza el Estado o el ente que coordina los proyectos de reducción de emisiones. A nivel nacional, las herramientas empleadas para la medición son sensores remotos e inventario forestales. Durante el sensoramiento remoto, participan únicamente el grupo técnico que procesa y clasifica las imágenes, y una tercera parte que se encarga de la verificación del producto. Durante el inventario forestal, existe mayor interrelación con comunidades campesinas e indígenas. En el MRV, podrían generarse otros pasos de verificación que involucren muestreos independientes en los cuales pueden participar organizaciones de la sociedad civil al igual que las comunidades (Idem).

El taller será de escala nacional, para el cual deben invitarse a las ONGs identificadas en el mapa de actores del R-PP. A partir del mapeo de actores específico para este fin,   las ONGs se agrupan de la siguiente forma:

- ONGs de financiamiento de proyectos y ONGs de apoyo a las PIRS

- ONGs de financiamiento podrían jugar el rol de facilitadores, formación de capacidades, observadores en la Comisión Interinstitucional

- ONGs de apoyo a las PIRS  podrían jugar el rol de observadores para los procesos de participación y consulta, apoyo para creación de capacidades

Asimismo, el alcance del taller se describe en los siguientes puntos:

- Las ONGs son nacionales e internacionales con competencia en REDD+

- El taller es informativo y con el objetivo de refinar el mapa de actores y definir un rol para las ONGs participantes

- Los puntos de coincidencia identificados con las ONGs se trabajarán de forma cercana con Fonafifo y la Secretaría REDD+

- El desarrollo de los puntos de coincidencia puede conllevar futuras reuniones específicas con cada ONG interesada en participar

La matriz de seguimiento sobre los avances del MRC en acciones tempranas y nivel de referencia está determinada por los requerimientos de los marcos metodológicos del FCPF para los programas de reducción de emisiones (ER-Program) y la certificación de REDD+ jurisdiccional anidado (JNR) de VCS. Ante el FCPF, y dentro del contexto y raciocinio de la definición de los niveles de referencia (Marco metodológico, p.9, criterio 13, versión 18 de noviembre, 2013), se explica que la adicionalidad se demostrará mediante la definición de niveles de referencia conservadores (incluyendo la existencia de programas financiados) y no mediante pruebas de adicionalidad utilizados usualmente en proyectos, citado en informe final (2013) del consultor.

## Consultores financiados por GiZ

## Mediante la colaboración de la GiZ se logró la contratación de las siguientes consultorías a partir del 20 de septiembre 2013 y hasta el 20 de febrero 2014.

- Apoyo a territorios indígenas en el plan de acción de tenencia de la tierra con servicios de topografía. Consultora Ing. Karla Benavides

- Apoyar los procesos de participación, consulta, SESA y la eventual preparación del Marco de Gestión Ambiental y Social (ESMF).  Consultor Lic. Alber Mata

- Viabilidad Jurídica del proceso de elaboración de la Estrategia REDD+ de CR. Consultor Lic. Juan Manuel Herrera

A la fecha del presente informe los señores consultores han entregado el primero y segundo  informe que se detalla a continuación:

| Nombre del consultor | Primer y segundo informe de consultoría |
| --- | --- |
| Ing. Karla Benavides | Primero. Requerimientos para la elaboración de un plan de acción de recuperación de tierras. Segundo. Plan de capacitación a los líderes indígenas sobre el uso de la información catastral-registral y de tenencia de la tierra. |
| Lic. Alber Mata | Primero. Análisis de la integración de las 8 acciones estratégicas definidas en el Taller SESA en los planes de trabajo de los respectivos procesos de consulta en el marco de REDD+. Segundo. “Análisis participativo de los cuatro riesgos identificados para el marco de la gestión soio-ambiental. Además de sus anexos que están ubicados en la carpeta Dropbox Carpeta REDD+ social. |
| Lic Juan Manuel Herrera | Primero. Manual de funcionamiento de la Comisión Interinstitucional Estrategia REDD+ Costa Rica Manual de funcionamiento del Comité Ejecutivo Estrategia REDD+ Costa Rica Manual de funcionamiento del Mecanismo de consulta y queja en el marco de la Estrategia REDD+ Costa Rica. Segundo. Viabilidad jurídica Estrategia REDD+ para Costa Rica. |

La totalidad de los informes de las contrataciones de GiZ, así como los diversos anexos se encuentran en la carpeta REDD+ Costa Rica.

## Consultoría   firma o empresa

La consultoría “Asesoría en el proceso de consulta, procedimiento de queja y participación nacional, regional y local  de grupos campesinos y sociedad civil¨  está en ejecución.  A la fecha se han implementado  5 talleres regionales.  En los mismos se han cumplido los objetivos propuestos.  Para lo que resta del año se implementarán algunos talleres re replicabilidad  y los restantes para cumplir con el contrato se desarrollarán en los primeros meses del año 2014.

NIVEL  REGIONAL

NIVEL  SUB REGIONAL

NIVEL  LOCAL

## Monitoreo actividades no consultoría

La actividad denominada no consultoría:  Fortalecimiento al sector productivo y empresarial forestal costarricense para la construcción de una estrategia REDD+ para Costa Rica, implementado por la consultora Ing. Gabriela Soto, en coordinación con la Cámara Costarricense Forestal.  A la fecha de este informe se   han  implementado cinco talleres.  El objetivo de los mismos es el siguiente: “  Informar a los productores forestales e  industriales  del proceso de construcción de la Estrategia REDD+ para Costa Rica  para  motivarles a involucrarse en las diversas etapas de esta estrategia país”.

Las principales conclusiones de los talleres realizados son las siguientes:

- Preocupa a los participantes que en REDD se incluyan sistemas de acreditación, ya que la certificación es un sistema que no ha dado buenos resultados a los productores en ninguna materia relacionada con el sector agrícola o forestal,  Hasta ahora ha significado un aumento en los costos de producción.

- Se observa un divorcio entre las metas del proyecto y la realidad del campo. Hay buenos esfuerzos en la búsqueda de recursos pero los proyectos llegan cocinados a las comunidades, y lo que se hace es informar sobre lo que se negoció a nivel internacional.

- Se requiere mayor precisión en la definición de las ventajas de proyectos como REDD,  es necesario definir con claridad sobre cuáles son las ventajas de los beneficios adicionales que implican estos proyectos para los productores y las organizaciones.

- Existen grandes incongruencias, se quiere aumentar la tasa de reforestación pero no se observa voluntad para fomentar la reforestación.  El PSA está totalmente desactualizado y no hay voluntad para cambiar esto hasta ahora.

- Plantar árboles ha dejado de ser un negocio atractivo por tanto trámite, dificultad para tramitar los permisos de corta y los bajos precios de la madera.

- El negocio floreciente ha sido la importación de la madera que ha crecido y dejado por fuera a muchos productores forestales.

- La tierra es muy cara y la reforestación no puede competir con cultivos agrícolas que no enfrentan tantas restricciones.

- Existen muchas contradicciones en FONAFIFO en cuanto a la intención de implementar las metas REDD y disminuir áreas en las propuestas de decreto para el 2014.

La anterior información es de mucha relevancia para la elaboración de la Estrategia REDD+ y sus productos asociados.  Las políticas y planes de acción que se generen deberán fundamentarse en las conclusiones de estos talleres y los otros trabajos participativos donde se conoce las percepciones de los actores relevantes.

Adicionalmente, se contrató la implementación de 10 talleres con las PIRs. Los objetivos propuestos para los mismos son los siguientes:

- Discutir la temática de salvaguardas ambientales y sociales para consensuar el abordaje de estas desde la perspectiva de los campesinos e indígenas

- Desarrollar una propuesta de consulta desde las perspectiva de las PIRs fundamentada en las experiencias generadas en la etapa informativa a través de la participación y dialogo temprano facilitado por la Secretaría REDD+.

- Divulgar y capacitar sobre la implementación del mecanismo de queja y resolución de conflictos.

A la fecha se han realizado 7 talleres en las siguientes regiones: Pacífico Norte, Pacífico Central, Pacífico Sur, Región Huetar Norte, Región Caribe y en los bloques terrtoriales RIBCA (Talamanca) y Gnäbes en Ciudad Neilly.   Se ha cumplido con los objetivos propuestos y se dispone del material para elaborar los productos comprometidos como producto de los mismos.

- Propuesta metodológica para abordar el tema de las Salvaguardas sociales y ambientales con las PIRs

- Propuesta metodológica de Plan para la consulta consensuada desde la perspectiva de los actores (territorios indígenas y campesinos)

- PIRs capacitadas para el uso del Mecanismo de consulta y queja

## Elaboración de  términos de referencia.

Durante el período de este informe se elaboraron los TDRs para la elaboración del Marco para la gestión Ambiental y Social de la Estrategia REDD+, Estimación de los beneficios económicos que genera el bosque a los pequeños productores que ocupan   Zonas del Estado y elaboración de un  PSA campesino.  Los mismos fueron socializados ante  el Comité Ejecutivo, en la sesión del tres de diciembre 2013.

Directrices sobre la participación de las partes interesadas en la preparación para REDD+ con énfasis en la participación de los pueblos indígenas y otras comunidades suyo sustento depende de los bosques. FCPF-UN-REDD. 20 de abril del 2012 (revisión de la versión 25 de marzo).