**Matambú, Guatuso, Zapatón y Quitirrisi**

2014

PLAN DE TRABAJO

**BLOQUE CENTRAL NORTE**

1. ***ENFOQUE TÉCNICO***

El enfoque de una consulta basado en el consentimiento previo libre e informado para los efectos de la construcción de la Estrategia Nacional de REDD+ (ENAREDD+) debe desarrollar varios principios entre ellos los más importantes son:

* **La participación.**
* **La información y comprensión*.***
* **La discusión sobre lo informado*.***
* ***La consulta de la ENAREDD+***
* ***El seguimiento y monitoreo***

Como lo manifestó en su Conferencia James Anaya, Relator Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en el Seminario sobre “La Consulta Previa a los pueblos indígenas y el rol de los Ombudsman en América Latina”, evento organizado por la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO), Lima, 25 de Abril de 2013.

**“La norma de consulta, con su principio conexo de consentimiento libre, previo e informado, se presenta en el derecho internacional como una salvaguarda para el conjunto de derechos sustantivos de los pueblos indígenas que pueden ser afectados por las decisiones administrativas o legislativas de los estados. La consulta y el consentimiento han de funcionar para identificar y evaluar los impactos sobre estos derechos que puedan tener las decisiones administrativas o legislativas estatales, y para proteger y facilitar el goce de estos derechos bajo arreglos consensuados”**.

El enfoque técnico de la consulta del Bloque Central Norte (BCN) se enmarca dentro del documento de *“Plan de consulta indígena en el proceso de elaboración de la estrategia nacional de REDD+* de Costa Rica”, presentado a FONAFIFO aprobado por los 19 territorios indígenas que participamos en el proceso.

Es así que para lograr este enunciado, el proceso de consulta se dividirá en dos etapas con sus respectivos principios.

**Primera Etapa:**

Principios a aplicar: Participación, información, comprensión y discusión sobre lo informado.

**Participación:**

La participación planificada está orientada a la máxima cantidad de miembros de los territorios indígenas, se involucrara la población indígena como personas con actividades a nivel comunal, como organizaciones de todos los tipos que exista en el territorio a través de sus líderes o de sus estructuras o actividades específicas. La idea es la incorporación masiva y en varias comunidades.

**Información y comprensión:** Para lograr este principio se ejecutaran reuniones y talleres en las diferentes comunidades que conforman cada Territorio Indígena, que son parte del Bloque Central Norte en adelante, BCN. Además, se trabajará con los líderes de grupos organizados (Ancianos, Mujeres, producción, cultura, educación, etc).

Un elemento clave en este principio, es la incorporación de los Mediadores culturales, que son personas indígenas hablantes de la lengua indígena, que mediante un convenio BCN/CATIE, se formaron en 4 componentes.

* Que es el cambio climático, bases científicas e impacto.
* La cosmovisión Indígena y el Cambio climático.
* Que es REDD+ en su contexto internacional y global.
* Que es REDD+ en el contexto Nacional.
* Que es REDD+ en el contexto local.

Cada Territorio cuenta con sus mediadores culturales capacitados, la función de ellos será trasmitir a la comprensión indígena todos los temas de cambio climático y REDD+, además interpretaran el sentir de los indígenas sobre estos temas, apoyado en el manejo de la lengua, para que lo planteado sea tomado en forma correcta en los resultados del proceso.

En este proceso de información las autoridades territoriales pueden exponer sus planes estratégicos o diagnósticos anteriores como insumos a la discusión, además pueden presentar sus propuestas.

**Apoyo Técnico 1:** Para los territorios indígenas del BCN los temas presentados en la tarea #7 del TDR, son temas que han tenido mucho debate en las comunidades y con líderes indígenas, por lo tanto se contratará un especialista indígena con experiencia en estos temas específicos, para que sistematice lo discutido y planteé una propuesta, que será llevado al proceso de Preconsulta en las actividades; los temas especiales son:

1. La elaboración de Programa de Pago de Servicios Ambientales Indígena.
2. La estrategia de Saneamiento territorial de los territorios respectivos.
3. La elaboración de un enfoque cultural de la conservación de uso y manejo de los bosques.
4. Un plan sobre la relación y manejo de las áreas protegidas y los territorios indígenas.
5. Un plan de modelo de Monitoreo y evaluación participativa de las inversiones en los territorios en el marco de la ENAREDD+

**La discusión sobre lo informado**: **(PRECONSULTA)** Una vez con la información recibida se inicia la discusión si lo planteado en el R-PP y por las autoridades indígenas, es importante o no para el territorio, si la mayoría considera que no es importante o representa mucho riesgo para los territorios, pueden tomar la decisión de no dar el consentimiento para la elaboración de la ENAREDD+. Pero si al contrario consideran que es positivo para el territorio, procederán a proponer que temas quieren integrar en la ENAREDD+, cómo lo desean ejecutar y bajo que reglas (salvaguardas).

**Segunda Etapa**

Principios a aplicar: Participación, información, comprensión y Consulta.

Una vez concluida la primera etapa los resultados se integraran en un borrador de ENAREDD+ que será consultado, garantizando así que los resultados de esta fueron integrados en la propuesta de ENAREDD+.

**Participación:** La participación se realizara por sector y agrupadas en zonas geográficas definidas por cada territorio, la idea es realizar asambleas comunitarias para conocer la propuesta de la ENAREDD+, en este proceso el papel de los líderes indígenas serán de mayor relevancia.

**Información, comprensión y consulta:** Se expondrá los principales ejes incorporados en la propuesta de la ENAREDD+, especialmente el capítulo indígena, se debatirá sobre ellos y se definirán aquellas salvaguardas requeridas para la implementación de la ENREDD+ en los territorios indígenas.

El presente Plan está previsto solo para la implementación de la primera etapa así estipulado en el TDR, no obstante se tiene previsto una eventual extensión del mismo para cumplir con la segunda etapa

1. ***METODOLOGÍA DE TRABAJO***

La Metodología de trabajo se basa en una organización regional que agrupa a los siguientes territorios indígenas, representadas por cada Asociación de Desarrollo Integral Indígena (ADI):

* Territorio Indígena de Matambú
* Territorio Indígena de Guatuso
* Territorio Indígena de Zapatón
* Territorio Indígena de Quitirrisi

Conforme a lo anterior, la instancia de seguimiento al proceso corresponde al Bloque, quien ha delegado la administración de los recursos a su organización miembro ADIM (Asociación de Desarrollo Integral de Matambú).

Se contratará una coordinación regional, que deberá velar por la elaboración e implementación de los planes territoriales, elaborar un instrumento de monitoreo y evaluación del proceso de información y preconsulta, además de sistematizar los resultados y productos de las actividades desarrolladas y de las propuestas territoriales.

Cada territorio, contratara una coordinación territorial, la función de esta coordinación territorial es elaborar, organizar y ejecutar el plan territorial, así como elaborar el mapa de actores del territorio respectivo, la elaboración de las memorias de las actividades, además se incorporaran los mediadores culturales debidamente capacitados.

Luego de los talleres, se procederá a la implementación del plan territorial que cuenta con la fase de información y la fase de discusión de los temas vistos (PRECONSULTA)

1. ***PLAN DE TRABAJO***

Para la elaboración de este Plan de trabajo, se fundamenta en la coordinación con las ADIs del BTR, además con la propuesta entregada por cada territorio, para el desarrollo de las actividades informativas y de pre- y consulta sobre REDD+.

Es importante señalar que en cada territorio sus situaciones son distintas debido a su variabilidad geográfica, social y cultural, por lo tanto en el proceso de desarrollo se tomaran en cuenta estas particularidades.

En cada territorio habrá un coordinador territorial, el mismo es nombrado por cada ADI del BTR, para que facilite la información, la coordinación y las convocatorias de proceso de consulta.

La estrategia de convocatoria a líderes y población en general será mediante cuñas, mensajes radiofónicos, perifoneos u otros, en Malecu (para el territorio de Guatuso) y español (para el resto de los territorios) además, se colocaran rótulos o mantas en todos los sectores de la comunidad, en lugares públicos y centros sociales y se harán visitas domiciliarias a la mayoría de las familias.

**Objetivos.**

1. Informar a los habitantes de los territorios indígenas del BTR Central Norte sobre cambio climático, socialización del R-PP, dar a conocer el proceso de elaboración del ENAREDD.
2. Analizar los cinco temas especiales identificados en el proceso SESA, y otros claves a saber:
* Elaboración de Programa de Servicios Ambientales indígena.
* Definir una estrategia de saneamiento de los territorios (límites, tierras).
* Una estrategia de integración bosques primarios, secundarios y regeneración (Finca Cultural, Finca Integral, Parcelas Demostrativas, Fincas Modelo, todo conforme a nuestra conceptualización y cosmovisión).
* Relación de Áreas Protegidas y Pueblos indígenas.
* Establecer un modelo de M&E participativo.
1. Generar espacio de análisis, debate y planteamientos de los pueblos indígenas con base a la información recibida y a los componentes que se proponen en el R-PP.
2. Sistematizar los resultados obtenidos en el proceso.
3. **ACTIVIDADES A REALIZAR**

|  |  |
| --- | --- |
| **ACTIVIDAD** | **DESCRIPCIÓN** |
| 1. Reunión con Juntas Directivas de las ADIS para la revisión y ajuste de sus planes de trabajo y socializar el plan general del BTR
 | La Junta Directiva del BTR sesionará en cada uno de los territorios con el fin de sistematizar el proceso.  |
| 1. Catorce Talleres sectoriales de información y pre consulta y 4 asambleas generales de pre-consulta sobre REDD+ en los territorios indígenas del BTR. Una en cada territorio.
 | El trabajo con la Junta Directiva del Bloque Central Norte se centrará en dar una explicación amplia sobre REDD + y en qué consiste el proceso de consulta. a) Preliminarmente se dará explicación para aclarar conceptos de cambio climático, estrategia nacional REDD+ CR, cosmovisión indígena, temas especiales y mediadores culturales. b) Apoyo técnico de los consultores en el desarrollo de las asambleas territoriales y levantamiento de información para la sistematización de los resultados. En este proceso participarán todos los vecinos interesados, organizaciones específicas. La convocatoria se hará por medio de divulgación indicada.  |
| 1. Una reunión específica informativa y de socialización para motivar el proceso REDD+ en el territorio de Guatuso.
 |  Realizar esta actividad en coordinación con Catie, Fonafifo, Ribca y la Junta Directiva del Bloque. |
| 1. Matambú.

Se realizarán cuatro Talleres sectoriales de información y pre consulta en el territorio y se realizará una Asamblea General de Pre-consulta. | Los lugares son determinados estratégicamente por la ADI tomando en cuenta la facilidad de participación al evento, el tiempo de inicio y cierre está sujeto a las condiciones geográficas. Estratégicamente se definió realizar las reuniones en: 1) Polvasales; 2) Matambuguito; 3) Matambu; 4) Hondores y Barrio Guanacaste. A estos Talleres serán convocadas las organizaciones, grupos organizados, y todos los vecinos de las comunidades, mediante la difusión de mensajes radiales, rótulos en lugares públicos y visitas domiciliarias hasta donde sea posible habrá un facilitador local para realizar las convocatorias y la coordinación interna. Se hará primero la presentación del tema y posteriormente se dará el espacio de participación de los presentes para que realicen sus consultas, recomendaciones y evacuación de sus dudas. En cada evento se hará la sistematización para garantizar que los resultados estén documentados Al finalizar este proceso se realizara una Asamblea General de Consulta, en donde se convocara a todo el territorio.Estos talleres serán de un día, al inicio se dará una explicación de los temas y se harán grupos de trabajo para el análisis de los temas especiales, posteriormente se presentan en una plenaria. |
| 1. Guatuso.

Se realizarán tres Talleres Sectoriales de información y pre consulta en el territorio y se realizará una Asamblea de Pre-consulta. | Los lugares son determinados estratégicamente por la ADI tomando en cuenta la facilidad de participación al evento, el tiempo de inicio y cierre está sujeto a las condiciones geográficas. Estratégicamente se definió realizar las reuniones en: 1) Palenque el Sol; 2) Palenque Tongive y; 3) Palenque Margarita. A estos Talleres serán convocadas las organizaciones, grupos organizados, y todos los vecinos de las comunidades, mediante la difusión de mensajes radiales, rótulos en lugares públicos y visitas domiciliarias hasta donde sea posible habrá un facilitador local para realizar las convocatorias y la coordinación interna. Se hará primero la presentación del tema y posteriormente se dará el espacio de participación de los presentes para que realicen sus consultas, recomendaciones y evacuación de sus dudas. En cada evento se hará la sistematización para garantizar que los resultados estén documentados Al finalizar este proceso se realizara una Asamblea General de Consulta, en donde se convocara a todo el territorio, la cual se realizará en el Palenque Margarita.Estos talleres serán de un día, al inicio se dará una explicación de los temas y se harán grupos de trabajo para el análisis de los temas especiales, posteriormente se presentan en una plenaria. |
| 1. Zapatón.

Se realizarán tres Talleres Sectoriales de información y pre consulta en el territorio y se realizará una Asamblea de Pre-consulta. | Los lugares son determinados estratégicamente por la ADI tomando en cuenta la facilidad de participación al evento, el tiempo de inicio y cierre está sujeto a las condiciones geográficas. Estratégicamente se definió realizar las reuniones en: 1) Zapatón centro; 2) Alto Concepción y; 3) Bajo el Rey. A estos Talleres serán convocadas las organizaciones, grupos organizados, y todos los vecinos de las comunidades, mediante la difusión de mensajes radiales, rótulos en lugares públicos y visitas domiciliarias hasta donde sea posible habrá un facilitador local para realizar las convocatorias y la coordinación interna. Se hará primero la presentación del tema y posteriormente se dará el espacio de participación de los presentes para que realicen sus consultas, recomendaciones y evacuación de sus dudas. En cada evento se hará la sistematización para garantizar que los resultados estén documentados Al finalizar este proceso se realizara una Asamblea General (Plenaria) de Consulta que tendrá lugar en Zapatón Centro, en donde se convocara a todo el territorio.Estos talleres serán de un día, al inicio se dará una explicación de los temas y se harán grupos de trabajo para el análisis de los temas especiales, posteriormente se presentan en una plenaria. |
| 1. Quitirrisi.

Se realizarán cuatro Talleres Sectoriales de información y pre consulta en el territorio y se realizará una Asamblea de Pre-consulta. | Los lugares son determinados estratégicamente por la ADI tomando en cuenta la facilidad de participación al evento, el tiempo de inicio y cierre está sujeto a las condiciones geográficas. Estratégicamente se definió realizar las reuniones en: 1) Quitirrisi centro; 2) Barrio San Martín; 3) Cañas de Quitirrisi; 4) Barrio San Juan-Quebrada Honda. A estos Talleres serán convocadas las organizaciones, grupos organizados, y todos los vecinos de las comunidades, mediante la difusión de mensajes radiales, rótulos en lugares públicos y visitas domiciliarias hasta donde sea posible habrá un facilitador local para realizar las convocatorias y la coordinación interna. Se hará primero la presentación del tema y posteriormente se dará el espacio de participación de los presentes para que realicen sus consultas, recomendaciones y evacuación de sus dudas. En cada evento se hará la sistematización para garantizar que los resultados estén documentados Al finalizar este proceso se realizara una Asamblea General de Consulta en Quitirrisi Centro, en donde se convocara a todo el territorio.Estos talleres serán de un día, al inicio se dará una explicación de los temas y se harán grupos de trabajo para el análisis de los temas especiales, posteriormente se presentan en una plenaria. |

En resumen se realizarán las siguientes actividades en el proceso

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Territorio** | **Comunidades** | **Asamblea de información e inducción al plan de consulta** | **Talleres o asambleas de Información** | **Talleres o asambleas de análisis y propuestas** | **Apoyo Técnico*** *Temas Especiales*
 |
| Matambú | **4** | **4** | **4** | **1** | **X** |
| Guatuso | **3** | **3** | **3** | **1** | **X** |
| Zapatón | **3** | **3** | **3** | **1** | **X** |
| Quitirrisi | **4** | **4** | **4** | **1** | **X** |
| **Totales**  | **14** | **14** | **14** | **1** |  |

1. **ORGANIZACIÓN Y DOTACIÓN DE PERSONAL**

En el siguiente grafico se muestra la estructura organizativa y operativa del proceso de consulta



1. **Nivel regional del BTR Central Norte.**

 **1.1** **Junta Directiva**

Compuesta por siete miembros y un fiscal, nombrada por la asamblea de representantes, tres por territorio que compone el BTR, hoy agrupados en el Bloque Central Norte y un miembro de FONAFIFO. La función es velar para que se esté aplicando lo acordado en el plan de consulta nacional, los acuerdos políticos y garantizar, que lo manifestado en los territorios sea debidamente sistematizado sin perder la expresión de la población. Se componen de 8 líderes que se reunirán al menos una vez al mes durante el proceso de pre y consulta.

* 1. **Coordinador Regional del proceso de consulta:**

Se contratara una persona indígena que hable la lengua, con experiencia en procesos organizativos y manejo de proyectos en los territorios, cuya función es elaborar el plan de consulta del BTR en coordinación con cada ADI del territorio, será el responsable de ejecutar y dar seguimiento a dicho plan.

**1.3 Asistente Coordinación Regional del Proceso de consulta**

Como es un proceso de consulta es necesario documentar toda la información generada en este, tales como; convocatoria, lista de participantes memorias etc., además de las coordinaciones de las actividades en todos los territorios, esta persona asistirá al coordinador a recopilar y ordenar toda la información generada en este proceso en cada uno de los territorios que forman el BTR.

**1.4** **Asamblea general de liderazgo territorial.**

Este rubro contempla una asamblea en cada territorio donde la Junta Directiva del Bloque convoca junto a la Asociación de Desarrollo Indígena (ADI) respectiva a todo el liderazgo del territorio, para dar un primer paso de información oficial e inducción al proceso de consulta. En este evento se integra todo el equipo de trabajo por territorio así como los mediadores culturales que apoyaran el proceso.

**1.5. Material de divulgación.**

Se establece un rubro para generar y /o reproducir material que se requiera para el proceso de consulta en los territorios.

**Plan de Trabajo**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES** | **MES 1** |  | **MES 2** |  | **MES 3** |  | **MES 4** |  | **MES 5** |  | **MES 6** | **MES 7** |
| **ACTIVIDAD** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1.      Reunión con la Junta Directiva del Bloque Central Norte, técnicos para la revisión y ajuste del plan de trabajo BTR |  1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.      Cuatro sesiones de la Junta Directiva del Bloque Territorial de coordinación, logística y seguimiento del proceso en cuatro distintos territorios |   | 1 | 1 | 1 |  |   |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.      Tres Talleres sectoriales REDD+ en el Territorio Indígena de **Matambú.** |   |  1 |  1 |  1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.      Tres sesiones de la Junta Directiva del Bloque Territorial de coordinación, logística y seguimiento del proceso en tres distintos territorios**.** |   |   |   |   |   |  1 | 1  | 1  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.      Tres Talleres sectoriales REDD+ en el Territorio Indígena de **Guatuso.** |   |   |   |   |  1 | 1  | 1  |   |   |   |   |   |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Cuatro sesiones de la Junta Directiva del Bloque Territorial de coordinación, logística y seguimiento del proceso en tres distintos territorios**.** |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Tres Talleres sectoriales REDD+ en el Territorio Indígena de **Zapatón.** |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.      Cuatro sesiones de la Junta Directiva del Bloque Territorial de coordinación, logística y seguimiento del proceso en tres distintos territorios**.** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.      Dos Talleres sectoriales REDD+ en el Territorio Indígena de **Quitirrisi**.  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 1 |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.   Cuatro sesiones de la Junta Directiva del Bloque Territorial de coordinación, logística y seguimiento del proceso en tres distintos territorios**.** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1  | 1  | 1  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.   Dos Talleres sectoriales REDD+ en el Territorio Indígena de **Quitirrisi**. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  1 |   | 1  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.   Tres sesiones de la Junta Directiva del Bloque Territorial de coordinación, logística y seguimiento del proceso en tres distintos territorios**.** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |   |   |   | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 11.   Tres Talleres sectoriales REDD+; uno en Matambú, uno en Quitirrisi y uno en Guatuso.  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 12.   Cuatro sesiones de la Junta Directiva del Bloque Territorial de coordinación, logística y seguimiento del proceso en tres distintos territorios**.** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13.   Dos Talleres sectoriales REDD+; uno en Zapatón y otro en Guatuso. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |