

**Plan de Trabajo de BTR Atlántico RIBCA**

**Talamanca, 10 de febrero 2014**



**Red Indígena Bribri y Cabecar RIBCA**

*Elaborado Por:*

*Javier Méndez Blanco*

*Coordinador Regional*

BTR Atlántico RIBCA **Anexo: Matriz Marco Lógico**

**Introducción**

El enfoque de una consulta basado en el consentimiento previo libre e informado para los efectos de la construcción de la Estrategia Nacional de REDD+ (ENAREDD+) debe desarrollar varios principios entre ellos los más importantes son:

* **La participación.**
* **La información y comprensión*.***
* **La discusión sobre lo informado*.***
* ***La consulta de la ENAREDD+***
* ***El seguimiento y monitoreo***

Como lo manifestó en su Conferencia James Anaya, Relator Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en el Seminario sobre “La Consulta Previa a los pueblos indígenas y el rol de los Ombudsman en América Latina”, evento organizado por la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO), Lima, 25 de Abril de 2013.

**“La norma de consulta, con su principio conexo de consentimiento libre, previo e informado, se presenta en el derecho internacional como una salvaguarda para el conjunto de derechos sustantivos de los pueblos indígenas que pueden ser afectados por las decisiones administrativas o legislativas de los estados. La consulta y el consentimiento han de funcionar para identificar y evaluar los impactos sobre estos derechos que puedan tener las decisiones administrativas o legislativas estatales, y para proteger y facilitar el goce de estos derechos bajo arreglos consensuados”**.

El enfoque técnico de la consulta del Bloque Territorial Atlántico (BTR) se enmarca dentro del documento de *“Plan de consulta indígena en el proceso de elaboración de la estrategia nacional de REDD+* de Costa Rica”, presentado a FONAFIFO aprobado por los 19 territorios indígenas que participamos en el proceso.

Se estarán enviando los informes de los técnicos territoriales, técnico regional y consultores, en función a los indicadores contemplados en el marco lógico, el cual servirá como instrumento de evaluación y monitoreo.

Es así que para lograr este enunciado, el proceso de consulta se dividirá en dos etapas con sus respectivos principios.

**Primera Etapa:**

Principios a aplicar: Participación, información y comprensión y discusión sobre lo informado.

**Participación:**

La participación planificada está orientada a la máxima cantidad de miembros de los territorios indígenas, se involucrara la población indígena como personas con actividades a nivel comunal, como organizaciones de todas los tipos que exista en el territorio a través de sus líderes, y las mujeres a través de sus estructuras o actividades específicas con ellas. La idea es la incorporación masiva y en varias comunidades.

**Información y comprensión: Para** lograr este principio se ejecutara, reuniones, talleres (Siwa Pakök) en las diferentes comunidades que conforman cada Territorio Indígena, que son parte del BTR, Además, se trabajara con los líderes de grupos organizados ( Autoridades tradicionales, organizaciones de defensa, producción, cultura, educación etc).

Un elemento clave en este principio, es la incorporación de los Mediadores culturales, que son personas indígenas hablantes de la lengua indígena, que mediante un convenio RIBCA/CATIE, se formaron en 4 componentes.

* Que es el cambio climático, bases científicas e impacto.
* La cosmovisión Indígena y el Cambio climático.
* Que es REDD+ en su contexto internacional y global.
* Que es REDD+ en el contexto Nacional.
* Que es REDD+ en el contexto local.

Cada Territorio cuenta con sus mediadores culturales capacitados, la función de ellos será trasmitir a la comprensión indígena todos los temas de cambio climático y REDD+, además interpretaran el sentir de los indígenas sobre estos temas, apoyado en el manejo de la lengua, para que lo planteado sea tomado en forma correcta en los resultados del proceso.

En este proceso de información las autoridades territoriales pueden exponer sus planes estratégicos u diagnósticos anteriores como insumos a la discusión, además pueden presentar sus propuestas

**Apoyo Técnico 1:** Para los territorios indígenas del BTR Atlantito (RIBCA), los temas presentados en la tarea #7 del TDR, son temas que han tenido mucho debate en las comunidades y líderes indígenas, por lo tanto se contratara un especialista indígena con experiencia en estos temas especiales, para que sistematice lo discutido y plantee una propuesta, que será llevado al proceso de Preconsulta en las actividades, los temas especiales son:

1. La elaboración de Programa de Pago de Servicios Ambientales indígena.
2. La estrategia de Saneamiento territorial de los territorios respectivos.
3. La elaboración de un enfoque cultural de la conservación uso manejo de los bosques.
4. Un plan sobre la relación y manejo de las áreas protegidas y los territorios indígenas.
5. Un plan de modelo de Monitoreo y evaluación participativa de las inversiones en los territorios en el marco de la ENAREDD+

**Apoyo técnico 2:** Esta es liderada por la Asociación Comisión de Mujeres Indígenas de Talamanca (ACOMUITA), quienes elaboran un plan para incorporar la visión de la mujer en el en proceso REDD, este plan será parte de la información que se llevara a las comunidades

**La discusión sobre lo informado**: **(PRECONSULTA)** Una vez con la información recibida se inicia la discusión si lo planteado en el R-PP y por las autoridades indígenas, es importante o no para el territorio, si la mayoría considera que no es importante o representa mucho riesgo para los territorios, pueden tomar la decisión de no dar el consentimiento para la elaboración de la ENAREDD+. Pero si al contrario consideran que es positivo para el Pueblos y el territorio, procederán a proponer que temas quieren integrar en la ENAREDD+ y como lo quieren ejecutar, bajo que reglas (salvaguardas)

**Segunda Etapa**

Principios a aplicar: Participación, información y comprensión y Consulta.

Una vez concluida la primera etapa los resultados se integraran en un borrador de ENAREDD+ que será consultado, para garantizar que los resultados de la primera fueron integrados en la propuesta de ENAREDD+.

**Participación:** La participación se organizara en menos actividades y agrupadas en zonas geográficas definidas por cada territorio, la idea es realizar asambleas comunitarias para conocer la propuesta de la ENAREDD+, en este proceso el papel de los lideres indígenas serán de mayor relevancia, por lo que se tendrá actividades de con líderes de los territorios.

**Información, comprensión y consulta:** Se expondrá los principales ejes incorporados en la propuesta de la ENAREDD+, especialmente el capítulo indígena, se debatirá sobre ellos y se definirán aquellas salvaguardas requeridas para la implementación de la ENREDD+ en los territorios indígenas.

El presente plan está previsto solo para la implementación de la primera etapa así estipulado en el TDR, no obstante se tiene previsto una eventual extensión del mismo para cumplir con la segunda etapa

**Metodología de Trabajo**

La Metodología de trabajo se basa en el proceso de más de 7 años de trabajo como organización regional de la Red Indígena Bribri y Cabecar (RIBCA) que agrupa a los territorios indígenas del BTR Atlántico, representada por cada Asociación de Desarrollo Integral Indígena (ADI):

* Territorio Alto Chirripo,
* Territorio Nayri Awari.
* Territorio Bajo Chirripo.
* Territorio Tainy.
* Territorio Kekoldi
* Territorio Bribri Talamanca
* Territorio Cabecar Talamanca
* Territorio Telire

Además, de las autoridades territoriales es parte de la RIBCA, la Asociación Comisión de Mujeres Indígenas de Talamanca (ACOMUITA), quienes tienen la responsabilidad de elaborar una estrategia de incorporación de la visión de la mujer al proceso REDD+.

Es así que la máxima instancia de seguimiento al proceso es la RIBCA, quien ha delegado la administración de los recursos a su organización miembro ADITICA del Territorio Cabecar Talamanca.

Se contratará una coordinación regional, que deberá velar por la elaboración e implementación de los planes territoriales, elaborar un instrumento de monitoreo y evaluación del proceso de información y preconsulta, además de sistematizar los resultados y productos de las actividades desarrolladas y de las propuestas indígenas

Cada territorio, contratara una coordinación territorial, la función de esta coordinación territorial es elaborar, organizar y ejecutar el plan territorial, así como elaborar el mapa de actores del territorio respectivo, la elaboración de las memorias de las actividades, además se incorporaran los mediadores culturales debidamente capacitados.

Se contratará dos consultorías especificas la primera es para sistematizar la discusión dada en los cinco temas especiales, y la segunda para elaborar un plan para la integración de la visión de las mujeres en el proceso REDD+.

La RIBCA junto a la coordinación regional desarrollara una serie de talleres territoriales con los principales líderes de cada territorio, como un proceso de inducción de toda la consulta, en este proceso se integran los mediadores culturales.

Luego de los talleres territoriales, se procederá a la implementación del plan territorial que cuenta con la fase de información y la fase de discusión de los temas vistos (PRECONSULTA)

**Plan de trabajo**

Para la elaboración de este plan de trabajo, se fundamenta en la coordinación con las ADIs del BTR, además con la propuesta entregada por cada territorio, para el desarrollo de las actividades informativas y de pre- y consulta sobre REDD+.

Es importante señalar que en cada territorio son situaciones distintas debido a su variabilidad geográfica, social y cultural, por lo tanto en el proceso de desarrollo se tomaran en cuenta estas particularidades.

En cada territorio habrá un coordinador territorial, el mismo es nombrado por cada ADI del BTR, para que facilite la información, la coordinación y las convocatorias de proceso de consulta.

La estrategia de convocatoria a líderes y población en general, será mediante cuñas o mensajes radiofónicos en español, Cabecar y Bribri, además se pondrán rótulos en la mayoría de los territorios en lugares públicos, y visitas domiciliarias hasta donde sea posible.

**Objetivos.**

1. Informar a los habitantes de los territorios indígenas del BTR atlántico sobre cambio climático, socialización del R-PP, dar a conocer el proceso de elaboración del ENAREDD.
2. Analizar los cinco temas especiales identificados en el proceso SESA como temas de riesgo y claves a saber:

* Elaboración de Programa de Servicios Ambientales indígena.
* Definir una estrategia de saneamiento de los territorios (limites, tierras).
* Una estrategia integración bosques primarios, secundarios y regeneración (Finca Cultural, conceptualización, cosmovisión).
* Relación de Áreas Protegidas y Pueblos indígenas.
* Establecer un modelo de M&E participativo.

1. Generar espacio de análisis, debate y planteamientos de los pueblos indígenas en base a la información recibida y los componentes que se proponen en el RPP.
2. Sistematizar los resultados obtenidos en el proceso.
3. **ACTIVIDADES A REALIZAR**

|  |  |
| --- | --- |
| **ACTIVIDAD** | **DESCRIPCIÓN** |
| 1. Reunión con Juntas Directivas de las ADIS para la revisión y ajuste de sus planes de trabajo y socializar el plan general del BTR | Se realizará en una de las reuniones programadas de la RIBCA. |
| 1. Ocho asambleas generales informativas sobre REDD+ y proceso de consulta en los territorios indígenas del BTR. Una en cada territorio. | El trabajo con la junta directiva de la RIBCA se centrará en dar una explicación amplia sobre REDD + y en qué consiste el proceso de consulta. a) Preliminarmente se dará explicación para aclarar conceptos de cambio climático, estrategia nacional REDD+ CR, cosmovisión indígena, temas especiales y mediadores culturales. b) Apoyo técnico de los consultores en el desarrollo de las asambleas territoriales y levantamiento de información para la sistematización de los resultados.  En este proceso participarán todos los vecinos interesados, organizaciones específicas, Këkëpas. La convocatoria se hará por medio de la Radio la Voz de Talamanca y rótulos en lugares públicos con anticipación. |
| 1. Dos reuniones informativas sobre REDD+ en el Territorio Indígena de Bajo Chirripo Bloque 1 y 2. | Los lugares son determinados estratégicamente por la ADI tomando en cuenta la facilidad de participación al evento, el tiempo de inicio y cierre está sujeto a las condiciones geográficas. Estratégicamente se definió realizar las reuniones en dos bloques. **Bloque 1 en** **Namaldi**: participan las comunidades de, Cerro Azul y Punta Lanza. **Bloque 2 en Palmeras:** Chumico, Bajo Palmeras, Alto Palmeras, Xirinash peje. (8 comunidades). Serán convocadas las organizaciones, grupos organizados, y todos los vecinos de las comunidades, mediante la difusión de mensajes radiales (La voz de Talamanca, Radio Casino), rótulos en lugares públicos y visitas domiciliarias hasta donde sea posible, los mensajes deben ser en español y cabecar. En cada territorio habrá un facilitador local para realizar las convocatorias y la coordinación interna. Para su efecto el equipo facilitador se trasladara un día antes del evento. Se hará primero la presentación del tema y posteriormente se dará el espacio de participación de los presentes para que realicen sus consultas, recomendaciones y evacuación de sus dudas. En cada evento se hará la sistematización para garantizar que los resultados estén documentados. |
| 1. Dos talleres de pre-consulta sobre REDD+ y abordaje de los temas especiales en el Territorio Indígena de Bajo Chirripo Bloque 1 y 2. | Para facilitar la participación de los pobladores se definió realizar los talleres en dos bloques. **Bloque 1 en** **Namaldi**: participan las comunidades de, Cerro Azul y Punta Lanza. **Bloque 2 en Palmeras:** Chumico, Bajo Palmeras, Alto Palmeras, Xirinash peje. (8 comunidades). Serán convocadas las organizaciones, grupos organizados, y todos los vecinos de las comunidades, mediante la difusión de mensajes radiales (La Voz de Talamanca, Radio Casino**),** rótulos en lugares públicos y visitas domiciliarias hasta donde sea posible los mensajes deben ser en español y cabecar. En cada territorio habrá un facilitador local para realizar las convocatorias y la coordinación interna. Para su efecto el equipo facilitador se trasladara un día antes del evento. Estos talleres serán de un día, al inicio se dará una explicación de los temas y se harán grupos de trabajo para el análisis de los temas especiales, posteriormente se presentan en una plenaria. |
| 1. Dos reuniones informativas sobre REDD+ en el Territorio Indígena de Telire Bley Bloque 1 y 2 | Los lugares son determinados estratégicamente por la ADI tomando en cuenta la facilidad de participación al evento, el tiempo de inicio y cierre está sujeto a las condiciones geográficas. Estratégicamente se definió realizar las reuniones en dos bloques. **Bloque 1 en Guayaba**l: Monteverde, Bajo Piedra Mesa, Alto Piedra Mesa, Río Congo, Sharbata. **Bloque 2 en Bajo Bley**: Alto Bley, Bajo Bley Sur, Rancallal, Cerro Hule, Pico Blanco de Cartago, Cerro Meza. (14 comunidades). Serán convocadas las organizaciones, grupos organizados, y todos los vecinos de las comunidades, mediante la difusión de mensajes radiales (La Voz de Talamanca, los mensajes deben ser en español y Cabecar). Rótulos en lugares públicos y visitas domiciliarias hasta donde sea posible con Habrá un facilitador local para realizar las convocatorias y la coordinación interna. Para su efecto el equipo facilitador se trasladara por una semana al territorio. Se hará primero la presentación del tema y posteriormente se dará el espacio de participación de los presentes para que realicen sus consultas, recomendaciones y evacuación de sus dudas. En cada evento se hará la sistematización para garantizar que los resultados estén documentados. |
| 1. Dos talleres de pre-consulta sobre REDD+ y abordaje de los temas especiales en el Territorio Indígena de Telire Bley. Bloque 1 y 2. | Para facilitar la participación de los pobladores se definió realizar los talleres en dos bloques. **Bloque 1 en** **Guayaba**l: Monteverde, Bajo Piedra Mesa, Alto Piedra Mesa, Río Congo, Sharbata. **Bloque 2 en Bajo Bley**: Alto Bley, Bajo Bley Sur, Rancallal, Cerro Hule, Pico Blanco de Cartago, Cerro Meza. (**14 comunidades**). Serán convocados las organizaciones, grupos organizados, y todos los vecinos de las comunidades, mediante la difusión de mensajes radiales (La Voz de Talamanca) y donde sea posible con rótulos en lugares públicos. Los mensajes deben ser en español y Cabecar. En cada territorio habrá un facilitador local para realizar las convocatorias y la coordinación interna. Para su efecto el equipo facilitador se trasladara un día antes del evento. Estos talleres serán de un día, al inicio se dará una explicación de los temas y se harán grupos de trabajo para el análisis de los temas especiales, posteriormente se presentan en una plenaria. |
| 1. Dos reuniones informativas sobre REDD+ en el Territorio Indígena de Tainy . Bloque 1 y 2. | Los lugares son determinados estratégicamente por la ADI tomando en cuenta la facilidad de participación al evento, el tiempo de inicio y cierre está sujeto a las condiciones geográficas. Estratégicamente se definió realizar las reuniones en dos bloques. **Bloque 1 en Moi**: Kunabri, Arrocero, Nimari, Alto Coen, Bella Vista, Bajo Coen. **Bloque 2 en Gavilan**: Sury, Serere, Namardi, Jabui, Kuchei, Kalberi, Boca Coen, Isla Coen, Isla Cariari. (17 comunidades). Serán convocadas las organizaciones, grupos organizados, y todos los vecinos de las comunidades, mediante la difusión de mensajes radiales (Radio Casino), rótulos en lugares públicos y visitas domiciliarias hasta donde sea posible. Los mensajes deben ser en español y Cabecar. Habrá un facilitador local para realizar las convocatorias y la coordinación interna. Para su efecto el equipo facilitador se trasladara un día antes del evento. Se hará primero la presentación del tema y posteriormente se dará el espacio de participación de los presentes para que realicen sus consultas, recomendaciones y evacuación de sus dudas. En cada evento se hará la sistematización para garantizar que los resultados estén documentados. |
| 1. Dos talleres de pre-consulta sobre REDD+ y abordaje de los temas especiales en el Territorio Indígena de Tainy. Bloque 1 y 2. | Para facilitar la participación de los pobladores se definió realizar los talleres en dos bloques. **Bloque 1 en Moi**: Kunabri, Arrocero, Nimari, Alto Coen, Bella Vista, Bajo Coen. **Bloque 2 en Gavilan**: Sury, Serere, Namardi, Jabui, Kuchei, Kalberi, Boca Coen, Isla Coen, Isla Cariari. (17 comunidades). Serán convocadas las organizaciones, grupos organizados, y todos los vecinos de las comunidades, mediante la difusión de mensajes radiales (Radio Casino), rótulos en lugares públicos y visitas domiciliaria hasta donde sea posible, los mensajes deben ser en español y cabecar. Habrá un facilitador local para realizar las convocatorias y la coordinación interna. Para su efecto el equipo facilitador se trasladara un día antes del evento. Estos talleres serán de un día, al inicio se dará una explicación de los temas y se harán grupos de trabajo para el análisis de los temas especiales, posteriormente se presentan en una plenaria. |
| 1. Diez rreuniones informativas sobre REDD+ en el Territorio Indígena de Cabecar (ADITICA). | Las comunidades son determinadas estratégicamente por la ADI tomando en cuenta la facilidad de participación al evento, el tiempo de inicio y cierre está sujeto a las condiciones geográficas. Siböju, San Miguel, China Kicha, Progreso, San Vicente, Gavilán Canta, Monte Sion, Los Ángeles, Orochico, San José Cabecar Cabecar (10 comunidades). Serán convocadas las organizaciones, grupos organizados, y todos los vecinos de las comunidades, mediante la difusión de mensajes radiales (La Voz de Talamanca), rótulos en lugares públicos y visitas domiciliarias hasta donde sea posible. Los mensajes deben ser en español y Cabecar. Habrá un facilitador local para realizar las convocatorias y la coordinación interna. Para su efecto el equipo facilitador se trasladara un día antes del evento. Se hará primero la presentación del tema y posteriormente se dará el espacio de participación de los presentes para que realicen sus consultas, recomendaciones y evacuación de sus dudas. En cada evento se hará la sistematización para garantizar que los resultados estén documentados. |
| 1. Tres talleres de pre-consulta sobre REDD+ y abordaje de los temas especiales en el Territorio Indígena de Cabecar (ADITICA). Bloque 1, 2 y 3. | Para facilitar la participación de los pobladores se definió realizar los talleres en dos bloques. **Bloque 1 en** Salón Comunal de Siböju: San Vicente, San Miguel, Siböju, Los Ángeles. **Bloque 2 en salón ADITICA**: Progreso, China Kicha, Monte Sion, Gavilán Canta. **Bloque 3** **Escuela Oro Chico**: Oro Chico, S Cabecar? Serán convocadas las organizaciones, grupos organizados, y todos los vecinos de las comunidades, mediante la difusión de mensajes radiales (La Voz de Talamanca, rótulos en lugares públicos, visitas domiciliarias hasta donde sea posible, los mensajes deben ser en español y cabecar. Habrá un facilitador local para realizar las convocatorias y la coordinación interna. Para su efecto el equipo facilitador se trasladara un día antes del evento. Estos talleres serán de un día, al inicio se dará una explicación de los temas y se harán grupos de trabajo para el análisis de los temas especiales, posteriormente se presentan en una plenaria. |
| 1. Una reunión informativa sobre REDD+ en el Territorio Indígena de Keköldi. Un solo bloque. | Por ser un territorio pequeño se hará una sola reunión el mismo es definido por la ADI. Serán convocados los vecinos de las comunidades, mediante la difusión de mensajes radiales (Radio Casino) y donde sea posible con rótulos en lugares públicos. Los mensajes deben ser en español y Bribri. En cada territorio habrá un facilitador local para realizar las convocatorias y la coordinación interna. Para su efecto el equipo facilitador se trasladara un día antes del evento. Se hará primero la presentación del tema y posteriormente se dará el espacio de participación de los presentes para que realicen sus consultas, recomendaciones y evacuación de sus dudas. En cada evento se hará la sistematización para garantizar que los resultados estén documentados. |
| 1. Un taller de pre-consulta sobre REDD+ y abordaje de los temas especiales en el Territorio Indígena de Keköldi. Un solo bloque. | Por ser un territorio pequeño la ADI define que se realice en un solo bloque el taller. Serán convocados las organizaciones, grupos organizados, y todos los vecinos de la comunidad, mediante la difusión de mensajes radiales (Radio Casino) llamadas telefónicas, rótulos en lugares públicos y visitas domiciliarias, los mensajes deben ser en español y Bribri. En cada territorio habrá un facilitador local para realizar las convocatorias y la coordinación interna. Para su efecto el equipo facilitador se trasladara un día antes del evento. Estos talleres serán de un día, al inicio se dará una explicación de los temas y se harán grupos de trabajo para el análisis de los temas especiales, posteriormente se presentan en una plenaria. |
| 1. Diez reuniones informativas sobre REDD+ en el Territorio Indígena de Alto Chirripo | Las comunidades son determinadas estratégicamente por la ADI tomando en cuenta la facilidad de participación al evento, el tiempo de inicio y cierre está sujeto a las condiciones geográficas. Alto Quetzal, Tsipiri, Tsiniklari y Roca Quemada, Shikiali, Ñari, China Kicha, Simiri Ñak, Jakui, Täwä, Nimari, Bäyei Ñak (11 comunidades). Serán convocadas las organizaciones, grupos organizados, y todos los vecinos de las comunidades, mediante la difusión de mensajes radiales (La voz de Tlamanca, Radio Casino), rótulos en lugares públicos y visitas domiciliarias hasta donde sea posible. Los mensajes deben ser en español y Cabecar. Habrá un facilitador local para realizar las convocatorias y la coordinación interna. Para su efecto el equipo facilitador se trasladara un día antes del evento. Se hará primero la presentación del tema y posteriormente se dará el espacio de participación de los presentes para que realicen sus consultas, recomendaciones y evacuación de sus dudas. En cada evento se hará la sistematización para garantizar que los resultados estén documentados. |
| 1. Diez talleres de pre-consulta sobre REDD+ y abordaje de los temas especiales en el Territorio Indígena de Alto Chirripo. | Para facilitar la participación de los pobladores se definió realizar los talleres de la siguiente manera Alto Quetzal, Tsipiri, Tsiniklari y Roca Quemada, Shikiali, Ñari, China Kicha, Simiri Ñak, Jakui, Täwä, Nimari, Bäyei Ñak. Serán convocadas las organizaciones, grupos organizados, y todos los vecinos de las comunidades, mediante la difusión de mensajes radiales (La Voz de Talamanca , Radio Casino), rótulos en lugares públicos, visitas domiciliarias hasta donde sea posible, los mensajes deben ser en español y cabecar. Habrá un facilitador local para realizar las convocatorias y la coordinación interna. Para su efecto el equipo facilitador se trasladara un día antes del evento. Estos talleres serán de un día, al inicio se dará una explicación de los temas y se harán grupos de trabajo para el análisis de los temas especiales, posteriormente se presentan en una plenaria. |
| 1. Seis reuniones informativas sobre REDD+ en el Territorio Indígena de Nairi Awari | Las comunidades son determinadas estratégicamente por la ADI tomando en cuenta la facilidad de participación al evento, el tiempo de inicio y cierre está sujeto a las condiciones geográficas. Bukeri (kalku), Mokueri Tolok Tsacu, Jameikari Dueri, Tsiobata y Tsinikicha (5 comunidades). Serán convocadas las organizaciones, grupos organizados, y todos los vecinos de las comunidades, mediante, rótulos en lugares públicos y visitas domiciliarias hasta donde sea posible. Los mensajes deben ser en español y Cabecar. Habrá un facilitador local para realizar las convocatorias y la coordinación interna. Para su efecto el equipo facilitador se trasladara un día antes del evento. Se hará primero la presentación del tema y posteriormente se dará el espacio de participación de los presentes para que realicen sus consultas, recomendaciones y evacuación de sus dudas. En cada evento se hará la sistematización para garantizar que los resultados estén documentados |
| 1. Seis talleres de pre-consulta sobre REDD+ y abordaje de los temas especiales en el Territorio Indígena de Nairi Awari. | Para facilitar la participación de los pobladores se definió realizar los talleres de la siguiente manera. Bukeri (kalku), Mokueri Tolok Tsacu, Jameikari Dueri, Tsiobata y Tsinikicha (5 comunidades) Serán convocadas las organizaciones, grupos organizados, y todos los vecinos de las comunidades, mediante rótulos en lugares públicos, visitas domiciliarias hasta donde sea posible, los mensajes deben ser en español y cabecar. Habrá un facilitador local para realizar las convocatorias y la coordinación interna. Para su efecto el equipo facilitador se trasladara un día antes del evento. Estos talleres serán de un día, al inicio se dará una explicación de los temas y se harán grupos de trabajo para el análisis de los temas especiales, posteriormente se presentan en una plenaria. |
| 1. Doce reuniones informativas sobre REDD+ en el Territorio Indígena Bribri (ADITIBRI) Bloque 1: Watsi. Bloque 2: Meleruk. Bloque 3. Suetka, Bloque 4: Yorkin, Bloque 5: Boca Uren, Bloque 6: Katsi, Bloque 7: Tsoki, Bloque 8: Amubri, Bloque 9: Cachabli, Boque 10: Coroma, Bloque 11: Sibódi, Bloque 12: Sepecue. | Las comunidades son determinadas estratégicamente por la ADI tomando en cuenta la facilidad de participación al evento, el tiempo de inicio y cierre está sujeto a las condiciones geográficas. Bloque 1: Watsi. Bloque 2: Meleruk. Bloque 3. Suetka: Shiroles, Ak Berie, Bambú. Bloque 4: Yorkin, Shuabb. Bloque 5: Boca Uren y Durulpe. Bloque 6: Katsi, Alto Katsi, Bris. Bloque 7: Tsoki, Namú Wökir, Alto Uren. Bloque 8: Amubri, Tsuiri. Bloque 9: Cachabli, Duriñak, Corbita. Boque 10: Coroma y Bajo Coen. Bloque 11: Sibódi, Arenal, Alto Coen. Bloque 12: Sepecue y Mojoncito. Serán convocadas las organizaciones, grupos organizados, y todos los vecinos de las comunidades, mediante la difusión de mensajes radiales (La Voz de Talamanca), rótulos en lugares públicos y visitas domiciliarias hasta donde sea posible. Los mensajes deben ser en español y Bribri. Habrá un facilitador local para realizar las convocatorias y la coordinación interna. Para su efecto el equipo facilitador se trasladara un día antes del evento. Se hará primero la presentación del tema y posteriormente se dará el espacio de participación de los presentes para que realicen sus consultas, recomendaciones y evacuación de sus dudas. En cada evento se hará la sistematización para garantizar que los resultados estén documentados. |
| 1. Doce talleres de pre-consulta sobre REDD+ y abordaje de los temas especiales en el Territorio Indígena Bribri (ADITIBRI) Bloque 1: Watsi. Bloque 2: Meleruk. Bloque 3. Suetka, Bloque 4: Yorkin, Bloque 5: Boca Uren, Bloque 6: Katsi, Bloque 7: Tsoki, Bloque 8: Amubri, Bloque 9: Cachabli, Boque 10: Coroma, Bloque 11: Sibódi, Bloque 12: Sepecue. | Las comunidades son determinadas estratégicamente por la ADI tomando en cuenta la facilidad de participación al evento, el tiempo de inicio y cierre está sujeto a las condiciones geográficas. Bloque 1: Watsi. Bloque 2: Meleruk. Bloque 3. Suetka: Shiroles, Ak Berie, Bambú. Bloque 4: Yorkin, Shuabb. Bloque 5: Boca Uren y Durulpe. Bloque 6: Katsi, Alto Katsi, Bris. Bloque 7: Tsoki, Namú Wökir, Alto Uren. Bloque 8: Amubri, Tsuiri. Bloque 9: Cachabli, Duriñak, Corbita. Boque 10: Coroma y Bajo Coen. Bloque 11: Sibódi, Arenal, Alto Coen. Bloque 12: Sepecue y Mojoncito. Serán convocadas las organizaciones, grupos organizados, y todos los vecinos de las comunidades, mediante la difusión de mensajes radiales (La Voz de Talamanca), rótulos en lugares públicos y visitas domiciliarias hasta donde sea posible. Los mensajes deben ser en español y Bribri. Habrá un facilitador local para realizar las convocatorias y la coordinación interna. Para su efecto el equipo facilitador se trasladara un día antes del evento. Se hará primero la presentación del tema y posteriormente se dará el espacio de participación de los presentes para que realicen sus consultas, recomendaciones y evacuación de sus dudas. En cada evento se hará la sistematización para garantizar que los resultados estén documentados. |

En resumen se realizarán las siguientes actividades en el proceso

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Territorio** | **Comunidades** | **Asamblea de información e inducción al plan de consulta** | **Talleres o asambleas de Información** | **Talleres o asambleas de análisis y propuestas** | **Apoyo Técnico**   * *Temas Especiales* * *Plan de integración de la Mujer en REDD\** |
| ADITICA | **10** | **1** | **10** | **2** | **X** |
| ADITIBRI | **28** | **1** | **12** | **12** | **X** |
| Keköldí | **4** | **1** | **2** | **2** | **X** |
| Tayni | **17** | **1** | **2** | **2** | **X** |
| Bajo Chirripó | **8** | **1** | **2** | **2** | **X** |
| Alto Chirripo | **11** | **1** | **10** | **10** | **X** |
| Nayri Awari | **5** | **1** | **6** | **6** | **X** |
| Telire | **14** | **1** | **2** | **2** | **x** |
| **Totales** | **97** | **8** | **46** | **38** |  |

***Organización del BTR Atlántico RIBCA***

En el siguiente grafico se muestra la estructura organizativa y operativa del proceso de consulta



1. **Nivel regional del BTR Atlántico.**

1.1 **Consejo de Dirección**

Dos representantes uno propietario y otro suplente de cada territorio indígena que componen el BTR, hoy agrupados en la RIBCA, una representante del grupo de mujeres ACOMUITA cumplirán el papel de dirección y seguimiento político al proceso de consulta. Además de un miembro de FONAFIFO. La función es velar para que se estén aplicando lo acordado en el plan de consulta nacional, los acuerdos políticos y garantizar, que lo manifestado en los territorios sea debidamente sistematizado sin perder la expresión de la población. Se componen de 16 líderes que se reunirán al menos una vez al mes durante el proceso de pre y consulta.

* 1. **Coordinador Regional del proceso de consulta:**

Se contratara una persona indígena que hable la lengua, con experiencia en procesos organizativos y manejo de proyectos en los territorios, cuya función es elaborar el plan de consulta del BTR en coordinación con cada ADI del territorio, será el responsable de ejecutar y dar seguimiento a dicho plan.

* 1. **Un consultor (a):**

Cuyo trabajo será sistematizar todas las propuestas y discusiones que se han dado en los territorios sobre los temas especiales, luego proponer líneas estratégicas sobre los mismos que serán parte del proceso de consulta, a su vez recopilar los manifestado por la población al respecto y elaborar un planteamiento sonde dichos temas para el BTR.

* 1. **Asistente secretarial.**

Como es un proceso de consulta es necesario documentar todo proceso, convocatoria, lista de participantes memorias etc., además de las coordinaciones de las actividades en todos los territorios, esta persona asistirá al coordinador a recopilar y ordenar toda la información generada en el proceso de consulta en cada uno de los territorios que forman el BTR.

**1.5 Asistente Operativo administrativo.**

EL manejo de recursos financieros es clave para el proceso y en los territorios indígenas que forman el BTR Atlántico, hay zonas muy alejadas y difícil comunicación, por lo tanto para garantizar que los recursos sean ejecutados de mejor forma y se logre cubrir la mayor parte de la población, se requiere un apoyo desde lo regional, experiencia ya generada por el proceso de la RIBCA que lleva más de 6 años coordinando con todos los territorios del BTR.

1.6 **Asamblea general de liderazgo territorial.**

Este rubro contempla una asamblea en cada territorio donde el Consejo Regional convoca junto a la Asociación de Desarrollo Indígena (ADI) respectiva a todo el liderazgo del territorio para dar un primer paso de información oficial e inducción al proceso de consulta. En este evento se integran todo el equipo de trabajo por territorio así como los mediadores culturales que apoyaran el proceso.

**1.7. Material divulgativo.**

Se establece un rubro para generar y /o reproducir material que se requiera para el proceso de consulta en los territorios.

**Equipo de trabajo.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Personal Profesional** |  |  |  |  |
| Nombre del personal |  | Área de Especialidad | Cargo | Actividad asignada |
| Javier Méndez Blanco |  | Especialista en organización indígena | Coordinador Regional | Coordinación regional |
| Mairon Arce Fernández |  | Mediador cultural | Coordinador territorial | Coordinación territorial |
| Agustín Jackson López |  | Técnico en producción | Coordinador territorial | Coordinación territorial |
| Florita Martínez Jiménez |  | Líder indígena | Coordinadora territorial | Coordinación territorial |
| Anastasio Espinoza Madrigal |  | Líder indígena | Coordinador territorial | Coordinación territorial |
| Aracelly Domínguez D |  | Líder Indígena | Coordinadora territorial | Coordinación territorial |
| Marcos Bañes Paz |  | Líder Indígena | Coordinador territorial | Coordinación territorial |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Cronograma de actividades**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES** | **MES 1** | | |  | **MES 2** | | |  | **MES 3** | | |  | **MES 4** | | |  | **MES 5** | | |  | **MES 6** | | | | **MES 7** | | | |
| **ACTIVIDAD** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1.      Reunión con Junta Directiva de RIBCA, técnicos para la revisión y ajuste del plan de trabajo BTR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.      Ocho asambleas generales informativas sobre REDD+ y proceso de consulta en los territorios indígenas del BTR. Una en cada territorio. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.      Dos reuniones informativas sobre REDD+ en el Territorio Indígena de **Bajo Chirripo.**  **Bloq. 1 en Namaldi. Bloq. 2 en Palmeras.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.      Dos talleres de pre-consulta sobre REDD+ y abordaje de los temas especiales en el Territorio Indígena de **Bajo Chirripo. Bloq. 1 en Namaldi. Bloq. 2 en Palmeras.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.      Dos reuniones informativas sobre REDD+ en el Territorio Indígena de **Telire Bley.** Bloq. 1 en Guayabal. Bloq. 2 en Bajo Bley. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.      Dos talleres de pre-consulta sobre REDD+ y abordaje de los temas especiales en el Territorio Indígena de **Telire Bley.** **Bloq. 1 en Guayabal. Bloq. 2 en Bajo Bley** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.      Dos reuniones informativas sobre REDD+ en el Territorio Indígena de **Tainy .**  **Bloq.1 Moi y Bloq. 2 en Gavilan**. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.   Dos talleres de pre-consulta sobre REDD+ y abordaje de los temas especiales en el Territorio Indígena de **Tainy.** **Bloq.1 Moi y Bloq. 2 en Gavilan.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.   Diez reuniones informativas sobre REDD+ en el Territorio Indígena de **Cabecar. Bloque 1 Sibuju. Bloque 2 Oficina ADITICA. Bloque 3 Escuela Oro Chico.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.   Tres talleres de analisis y prpuestas (pre-consulta) sobre REDD+ y abordaje de los temas especiales en el Territorio Indígena **Cabecar. Bloque 1 Sibuju. Bloque 2 Oficina ADITICA. Bloque 3 Escuela Oro Chico.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.   Una reunión informativa sobre REDD+ en el Territorio Indígena de **Keköldi.**  Un solo bloque. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.   Un taller de pre-consulta sobre REDD+ y abordaje de los temas especiales en el Territorio Indígena de **Keköldi.** Un solo bloque. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.   Diez reuniones informativas sobre REDD+ en el Territorio Indígena de **Alto Chirripo** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.   Diez talleres de pre-consulta sobre REDD+ y abordaje de los temas especiales en el Territorio Indígena de **Alto Chirripo**. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.   Seis reuniones informativas sobre REDD+ en el Territorio Indígena de **Nairi Awari** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.   Seis talleres de pre-consulta sobre REDD+ y abordaje de los temas especiales en el Territorio Indígena de **Nairi Awari**. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.   Doce reuniones informativas sobre REDD+ en el Territorio Indígena Bribri (ADITIBRI) Bloque 1: Watsi. Bloque 2: Meleruk. Bloque 3. Suetka, Bloque 4: Yorkin, Bloque 5: Boca Uren, Bloque 6: Katsi, Bloque 7: Tsoki, Bloque 8: Amubri, Bloque 9: Cachabli, Boque 10: Coroma, Bloque 11: Sibódi, Bloque 12: Sepecue. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.   Doce talleres de pre-consulta sobre REDD+ y abordaje de los temas especiales en el Territorio Indígena Bribri (ADITIBRI) Bloque 1: Watsi. Bloque 2: Meleruk. Bloque 3. Suetka, Bloque 4: Yorkin, Bloque 5: Boca Uren, Bloque 6: Katsi, Bloque 7: Tsoki, Bloque 8: Amubri, Bloque 9: Cachabli, Boque 10: Coroma, Bloque 11: Sibódi, Bloque 12: Sepecue. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sistematización de la información a nivel territorial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sistematización de la información a nivel Regional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Desglose de la inversión

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Descripción1** | **Unidad** | **Costo Uniterio2** | **Cantidad** | **Total** |
| **01** | Asambleas territoriales de información e inducción plan de consulta | Talleres | **$ 1.250** | **8** | **$ 10.000** |
| **02** | Talleres u asambleas de información, análisis y propuestas en ADITIBRI | Talleres | **$ 800** | **24** | **$ 19.200** |
| **03** | Talleres u asambleas de información, análisis y propuestas en ADITICA | Talleres | **$ 800** | **12** | **$ 9.600** |
| **04** | Talleres u asambleas de información, análisis y propuestas en Kekoldi | Talleres | **$ 2.200** | **4** | **$ 8.800** |
| **05** | Talleres u asambleas de información, análisis y propuestas en Alto Chirripo | Talleres | **$ 440** | **20** | **$ 8.800** |
| **06** | Talleres u asambleas de información, análisis y propuestas en Tainy | Talleres | **$ 1.950** | **4** | **$ 7.800** |
| **07** | Talleres u asambleas de información, análisis y propuestas en Bajo Chirripo | Talleres | **$ 2.200** | **4** | **$ 8.800** |
| **08** | Talleres u asambleas de información, análisis y propuestas en Nairy Awari | Talleres | **$ 700** | **12** | **$ 8.400** |
| **09** | Talleres u asambleas de información, análisis y propuestas en Telire | Talleres | **$ 1.950** | **4** | **$ 7.800** |
| **10** | Arriendo de oficinas (7 meses) | Alquileres |  | **7** | **$ 3.300** |
| **11** | Personal del Apoyo en los Territorios (7 meses) | Personal | **$4.200** | **8** | **$ 33.600** |
| **12** | Personal del Apoyo Regional BTR (7meses) | Personal |  | **5** | **$ 40.200** |
| **13** | Comunicación coordinación regional territorios | Comunicación |  |  | **$ 7.500** |
| **14** | Preparación y reproducción de informes administrativos y financieros | Administración |  |  | **$9.300** |
| **15** | Equipo, materiales, suministros, etc. | Materiales |  |  | **$ 7.900** |
|  | TOTAL |  |  |  | **$ 196.000** |